## Loomine
Loomine
# | Etapp | Kirjeldus | Kasutuslugu / Funktsionaalsus | Nõuete analüüs, UI prototüüp | Muu (nt. kasutatavuse spetsialist) | Süsteemi arendus: frontend, backend, DB | Testimine | Projektijuhtimine, dokumentatsioon, koolitus, paigaldus, garantii | Kokku tunnid
1 | Üldine arhitektuur | Tehniliste komponentide valik, mittefunktsionaalsete nõuete täitmine, rakenduse mustrid (sh versioonihaldus, õiguste kontroll, mitmekeelsus), |  | 156 | 32 | 260 | 100 | 109 | 657
|  |  | Süsteemi karkass, tehniline disain | 46 |  | 100 | 40 | 37 | 223
|  |  | Visuaalne disain, navigatsiooni kavandamine | 64 | 32 |  | 0 | 19 | 115
|  |  | Autentimine ja autoriseerimine, õiguste ja rollide süsteem | 46 |  | 160 | 60 | 53 | 319
2 | Administreerimise moodul | Süsteemi moodul, kus asub süsteemi (asutuste) administraatoritele mõeldud funktsionaalsus, sh. partnerite asutuste haldus, veebiliideste parameetrite seadistamine, logide ülevaatus, automaat tööde juhtimine |  | 69 | 0 | 388 | 164 | 124 | 745
|  |  | Klassifikaatorid, loendid CRUD | 9 |  | 80 | 32 | 24 | 145
|  |  | Süsteemi logid CRUD, filtreerimine, otsing | 18 |  | 80 | 32 | 26 | 156
|  |  | Automaat tööd CRUD, vigade analüüs | 10 |  | 60 | 24 | 19 | 113
|  |  | Asutused CRUD | 7 |  | 40 | 20 | 13 | 80
|  |  | Asutuste kasutajad CRUD | 7 |  | 48 | 20 | 15 | 90
|  |  | Kasutajate ligipääsuõiguste haldus | 12 |  | 48 | 20 | 16 | 96
|  |  | Veebiliideste seadistused, haldus | 6 |  | 32 | 16 | 11 | 65
3 | Ühismoodul, veebiteenuste moodul | Selles süsteemi moodulis realiseeritakse peamised vaated ja funktsionaalsused mida saavad kasutada kõik osapooled, nt. kliendi kaart, teenuste kaart, rollipõhine töölaud, kalendri vaade, teavituste loogika. Vaadete arendamisel vastavalt vajadusele tuleb luua liidestused väliste andmekogudega, nt Eesti Rahvastiku Register (RR), Tesvise infosüsteem (TIS) jt. |  | 96 | 36 | 470 | 178 | 157 | 937
|  |  | Kliendikaart CRUD, sh. liidestus vähemalt ADS-ga, RR-ga, TIS-ga, SKAIS-ga. Andmete korraline sünkroniseerimine, vastava triggerite alusel teavituste saatmine / töövoogude alustamine, printimise kõlblik mall | 14 |  | 80 | 32 | 25 | 151
|  |  | Lepingute (lisade) mallid CRUD, Digi-Allkirjastamine, alla-, üles laadimine, välja printimine | 14 |  | 60 | 24 | 20 | 118
|  |  | Teenuste kaart CRUD | 10 |  | 40 | 16 | 13 | 79
|  |  | Tööülesannete kaart CRUD, töövogude juurutamine, tööaja ja teavituste täitmine, järjestamine, filtreerimine, erinevate väljade lukustamine vastavalt rollile | 20 |  | 60 | 24 | 21 | 125
|  |  | Rollipõhised töölauad (vähemalt 5 vaadet, e. Klient, hooldusjuht, hooldustöötaja, õiendusjuht, koduõde) | 24 | 24 | 140 | 50 | 48 | 286
|  |  | Rollipõhised kalendrivaated (vähemalt 3 vaadet, e. klient näeb endakohta planeeritud tegevused, hooldustöötaja / koduõde näeb talle planeeritud tegevused)(Kaleendri vaade näitab tööülesannete nimekija päeva kaupa. Ei ole mõeldud ülesannete planeerimiseks tööaja ajanormide/ palkade arvestamise seisukohast) | 14 | 12 | 90 | 32 | 30 | 178
4 | Sotsiaalmoodul | Selles süsteemi moodulis realiseeritakse sotsiaal valdkonna spetsifilised vormid, vaated, hindamis instrumendid, aruanded |  | 58 | 12 | 380 | 198 | 129 | 777
|  |  | Kliendi hindamise vorm CRUD, andmevahetus SKAIS-ga, TIS-ga, STAR-iga, RR-ga, välja printimine | 30 |  | 160 | 110 | 60 | 360
|  |  | Koduteenuse osutamise otsuse vorm CRUD | 10 |  | 60 | 24 | 19 | 113
|  |  | Järelvalve akti vorm CRUD | 6 |  | 40 | 16 | 12 | 74
|  |  | Hooldusplaani vorm (laiendab teenuse kaarti ja sisaldab tööülesandeid) | 6 | 6 | 60 | 24 | 19 | 115
|  |  | Aruannete ja statistika mallide loomine (xml, pdf), raportite väljastamine (pdf). Mallide lõplik kogus selgub detail analüüsi käigus (tunnid ühe aruanne kohta) | 6 | 6 | 60 | 24 | 19 | 115
5 | Koduõenduse moodul | Selles süsteemi moodulis realiseeritakse koduõenduse valdkonna spetsifilised vormid, vaated, hindamis instrumendid, aruanded |  | 38 | 12 | 260 | 104 | 82 | 496
|  |  | Hindamisinstrumenditide vormid CRUD, välja printimine, statistika vaated (tunnid ühe küsimustiku kohta) | 8 |  | 60 | 24 | 18 | 110
|  |  | Kliendi (patsiendi) seisundi hindamise vorm CRUD | 10 |  | 40 | 16 | 13 | 79
|  |  | Suunamis kirja allalaadimine TIS-st, sellepealt töövogude käivitamine | 8 |  | 40 | 16 | 13 | 77
|  |  | Õiendusplaani vorm (laiendab teenuse kaarti ja sisaldab tööülesandeid) | 6 | 6 | 60 | 24 | 19 | 115
|  |  | Aruannete ja statistika mallide loomine (xml, pdf), raportite väljastamine (pdf). Mallide lõplik kogus selgub detail analüüsi käigus (tunnid ühe aruanne kohta) | 6 | 6 | 60 | 24 | 19 | 115
[7 empty] | Kõik kokku (h): |  | 3612
Note on D2: *CRUD - lisamine, vaatamine, uuendamine, kustutamine

## Rakendamine
Rakendamine
Tegevus
Majutamine | 3000
Kasutusjuhendite loomine | 160 h
peakasutajate koolitus | 60 h

## Käigus hoidmine
Käigus hoidmine
Majutus/kuus | 1500
Hooldus/kuus | 2600

## Muud kaasnevad kulud
Muud kaasnevad kulud
SSL sertifikaat | 299 €/aastas
Kehtivuskinnitusteenuse standardpakett | 1600 €/aastas
Süsteemi edasiarendamise ja täienduskulud | 400 h/aastas